Утверждаю:

Заведующий МБДОУ

«Солгонский детский сад»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Нечаева

«**Дорожная карта»**

**по организации инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ « Солгонский детский сад»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление мероприятий | Сроки | | Уровень затратности  ( тыс.руб) | | | Планируемый результат | | |
| 1 | **Нормативно-правовое обеспечение реализации инклюзивного образования** | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка Плана-графика («Дорожная карта») введения инклюзивного образования в МБДОУ «Солгонский детский сад» | | Октябрь 2019 | |  | | | | Разработка плана мероприятий по реализации инклюзивного образования в детском саду |
| 1.2 | Разработка локальных нормативных актов по подготовке и введению инклюзивного образования | | Ноябрь 2019 | |  | | | | Утверждение заведующим «Программы по организации инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья» |
| 1.3 | Создание службы педагогического и методического сопровождения инклюзивного образования (рабочая группа) | | Ноябрь 2019 | |  | | | | Создание и определение функционала Службы педагогического и методического сопровождения инклюзивного образования |
| 2 | **Организационное обеспечение реализации инклюзивного образования** | | | | | | | | |
| 2.1 | Определение статуса ребёнка. Оформление картотеки на детей с ОВЗ- воспитанников МБДОУ «Солгонский детский сад» | | Сентябрь 2019 | | |  | | | Оформление картотеки на детей с ОВЗ- воспитанников МБДОУ «Солгонский детский сад» |
| 2.2 | Заседание ППк по утверждению индивидуального плана работы с воспитанником на 2019- 2020 учебный год | | По мере поступления заявок | | |  | | | Разработка индивидуальных планов работы |
| 2.3 | Обеспечение информационных условий | | В течение учебного года | | |  | | | Создание и наполнение раздела «Инклюзивное образование» на официальном сайте МБДОУ «Солгонский детский сад» |
| 2.4 | Сотрудничество с организациями здравоохранения | | В течение учебного года | | |  | | |  |
| 2.5 | Организация и проведение мероприятий, посвящённых Международному Дню инвалидов (Декада инвалидов) | | Ежегодно | | |  | | | Проведение мероприятий, посвящённых Международному Дню инвалидов |
| 2.6 | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения к людям с инвалидностью и детям с ОВЗ | | В течение учебного года | | |  | | |  |
| 3 | **Методическое обеспечение реализации инклюзивного образования** | | | | | | | | |
| 3.1 | Отбор методических пособий по инклюзивному обучению и социализации детей с ОВЗ | | 2019- 2020 учебный год | |  | | | | Отбор методических пособий |
| 3.2 | Создание методической копилки по инклюзивному образованию  2019 -2020 учебный год | | 2019- 2020 учебный год | |  | | | | Создание методической копилки |
| 3.3 | Мониторинг состояния здоровья детей-инвалидов и воспитанников с ОВЗ | | В течение учебного года | |  | | | |  |
| 4 | **Кадровое обеспечение введения инклюзивного образования** | | | | | | | | |
| 4.1 | Создание условий для участия в семинарах-совещаниях по вопросам инклюзивного образования | | Постоянно | |  | | | | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам инклюзивного образования |
| 4.2 | Участие в семинарах, курсах повышения квалификации, мероприятиях для педагогических работников по вопросам инклюзивного образования | | Постоянно | |  | | | | Сертификаты, удостоверения |
| 5 | **Финансово-экономическое обеспечение введения инклюзивного образования** | | | | | | | | |
| 5.1. | Реализация мероприятий программы по созданию универсальной образовательной среды в детском саду | | В течение 2019, 2020, 2021 г. г | |  | | | | Приобретение оборудования для организации доступной и универсальной среды |
| 6 | **Информационное обеспечение введения инклюзивного образования** | | | | | | | | |
| 6.1 | Создание и наполнение раздела «инклюзивное образование» на сайте детского сада | | Постоянно | |  | | | Создание и наполнение раздела «инклюзивное образование» на сайте детского сада | |
| 6.2 | Реализация детских проектов «Мы вместе» | | В течение года | |  | | | Реализация детских проектов «Мы вместе» | |
| 7 | **Материально-техническое обеспечение условий реализации инклюзивного образования** | | | | | | | | |
| 7.1 | Создание минимальной универсальной образовательной среды в детском саду | | до 01.09.2020 | |  | | | | Создание минимальной универсальной образовательной среды |
| 7.2 | Создание условий для организации инфраструктуры по беспрепятственному доступу в образовательные организации маломобильных групп населения:  -обустройство территории:  -подъездных путей | | -подъездных путей  до 01.09.2019г  - пандусов, поручней  до 01.09.2021г. | | 430 000руб  742000 | | | | Организация инфраструктуры для беспрепятственного доступа в образовательные организации маломобильных групп населения |